## Config
Proyecto
Modulo de Gestion de Proyectos para el IGM
Nº de sprint | Inicio | Días | Jornada
1 | 2021-02-02 | 5 | 5
TAREAS |  | EQUIPO | FESTIVOS
TIPOS | ESTADOS
Análisis | Pendiente | Erick
Codificación | En curso | Victor
Prototipado | Terminada
Pruebas | Eliminada
Reunión
Documentacion

## Datos
|  | SPRINT | INICIO | DURACIÓN
|  | 1 | 2021-02-02 | 5 |  |  | M | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[7 empty] | 2021-02-02 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | Tareas pendientes |  |  | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Análisis | Pendiente | Erick
|  |  |  | Horas de trabajo pendientes |  |  | 6 | 2021-05-05 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Codificación | En curso | Victor
PILA DEL SPRINT | [6 empty] | ESFUERZO | [23 empty] | Prototipado | Terminada
Backlog ID | Tarea |  |  | Tipo | Estado | Responsable | [24 empty] | Pruebas | #REF!
REQ001 | Menú de opcionoes |  |  | Codificación | Terminada | Erick | 3 | 3 | [22 empty] | Reunión
REQ002 | Formulario de inscripción de equipos |  |  | Codificación | Terminada | Victor | 4 | 2 | 1 | [21 empty] | Documentacion | Eliminada
REQ003 | Formulario de visualización de datos de un equipo |  |  | Codificación | En curso | Erick | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ004 | Formulario de inscripción de jugadores |  |  | Codificación | Terminada | Erick | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2
REQ005 | Formulario general de vocalías |  |  | Codificación | En curso | Victor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1
REQ006 | Ventana de inicio sesión |  |  | Codificación | Terminada | Erick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1
REQ007 | Inserción equipo en el DBMS |  |  | Codificación | Terminada | Victor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1
REQ008 | Inserción jugadores en el DBMS |  |  | Codificación | Terminada | Victor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1

## Gráficos
| Proyecto | [15 empty] | SPRINT |  | INICIO |  | DÍAS
| Modulo de Gestion de Proyectos para el IGM | [15 empty] | 1 |  | 2021-02-02 |  | 5
| 2021-02-02 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Erick | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Victor | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0