## Config
Proyecto
Modulo de Gestion de Proyectos para el IGM
Nº de sprint | Inicio | Días | Jornada
1 | 2021-02-02 | 5 | 5
TAREAS |  | EQUIPO | FESTIVOS
TIPOS | ESTADOS
Análisis | Pendiente | Erick
Codificación | En curso | Victor
Prototipado | Terminada
Pruebas | Eliminada
Reunión
Documentacion

## Datos
|  | SPRINT | INICIO | DURACIÓN
|  | 1 | 2021-02-02 | 5 |  |  | M | J | S | L | X | V | D | M | J | S | L | X | J | D | M | J | S | L | X | V | D | M | J | S
[7 empty] | 2021-02-02 | 2021-02-04 | 2021-02-06 | 2021-02-08 | 2021-02-10 | 2021-02-12 | 2021-02-14 | 2021-02-16 | 2021-02-18 | 2021-02-20 | 2021-02-22 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 2021-02-28 | 2021-03-02 | 2021-03-04 | 2021-03-06 | 2021-03-08 | 2021-03-10 | 2021-03-12 | 2021-03-14 | 2021-03-16 | 2021-03-18 | 2021-03-20
|  |  |  | Tareas pendientes |  |  | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Análisis | Pendiente | Erick
|  |  |  | Horas de trabajo pendientes |  |  | 6 | 2021-05-05 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Codificación | En curso | Victor
PILA DEL SPRINT | [6 empty] | 2021-02-02: ESFUERZO | Prototipado | Terminada | 0
Backlog ID | Tarea |  |  | Tipo | Estado | Responsable | [24 empty] | Pruebas | #REF! | 0
REQ001 | Menú de opcionoes |  |  | Codificación | Terminada | Erick | 2021-02-02: 1; 2021-02-04: 1; 2021-02-06: 2; 2021-02-08: 2 | Reunión | 0 | 0
REQ002 | Formulario de inscripción de equipos |  |  | Codificación | Terminada | Victor | 2021-02-06: 2; 2021-02-08: 2; 2021-02-10: 1; 2021-02-12: 3 | Documentacion | Eliminada | 0
REQ003 | Formulario de visualización de datos de un equipo |  |  | Codificación | En curso | Erick | 2021-02-12: 2; 2021-02-14: 1; 2021-02-18: 2; 2021-02-28: 1; 2021-03-02: 2; 2021-03-12: 2 | 0 | 0 | 0
REQ004 | Formulario de inscripción de jugadores |  |  | Codificación | Terminada | Erick | 2021-02-08: 2; 2021-02-10: 1; 2021-02-12: 2; 2021-02-25: 1; 2021-02-28: 2; 2021-03-02: 1; 2021-03-10: 3; 2021-03-12: 2 | 0 | 0 | 0
REQ005 | Formulario general de vocalías |  |  | Codificación | En curso | Victor | 2021-02-14: 2; 2021-02-16: 1; 2021-03-08: 3; 2021-03-12: 2 | 0 | 0 | 0
REQ006 | Ventana de inicio sesión |  |  | Codificación | Terminada | Erick | 2021-02-14: 2; 2021-02-16: 1; 2021-02-18: 2 | 0 | 0 | 0
REQ007 | Inserción equipo en el DBMS |  |  | Codificación | Terminada | Victor | 2021-02-18: 1; 2021-02-20: 3; 2021-02-22: 2; 2021-02-24: 2; 2021-02-28: 1; 2021-03-02: 1; 2021-03-10: 2; 2021-03-12: 2 | 0 | 0 | 0
REQ008 | Inserción jugadores en el DBMS |  |  | Codificación | Terminada | Victor | 2021-02-18: 3; 2021-02-20: 1; 2021-02-22: 2 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0

## Gráficos
| Proyecto | [15 empty] | SPRINT |  | INICIO |  | DÍAS
| Modulo de Gestion de Proyectos para el IGM | [15 empty] | 1 |  | 2021-02-02 |  | 5
| 2021-02-02 | 2021-02-04 | 2021-02-06 | 2021-02-08 | 2021-02-10 | 2021-02-12 | 2021-02-14 | 2021-02-16 | 2021-02-18 | 2021-02-20 | 2021-02-22 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 2021-02-28 | 2021-03-02 | 2021-03-04 | 2021-03-06 | 2021-03-08 | 2021-03-10 | 2021-03-12 | 2021-03-14 | 2021-03-16 | 2021-03-18 | 2021-03-20
Erick | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Victor | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0