## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El programa deberá desplegar un menu | Crear una ventana de inicio que de una primera impresión del usuario, el objetivo del sistema | Para que el usuario pueda elegir opciones | Presidente del campeonato | Colocando componentes tipo jbutton | Víctor | 0.5 | 2021-02-04 | Alta | Terminado | Al haber iniciado sesión de manera satisfactoria |  | Menú de opciones
REQ002 | El programa deberá inscribir a un equipo | Crear un formulario que proporcione información importante del equipo | Para que el usuario pueda ingresar los datos del equipo a jugar | Presidente del campeonato | Colocando componentes tipo jTextField y elementos de un formulario | Erick | 0.5 | 2021-02-04 | Alta | En proceso | Eligiendo la opción en el menú principal |  | Formulario de inscripción de equipos
REQ003 | El programa deberá desplegar los datos de un equipo | Crear una ventana que verifique los datos de un equipo | Para que el presidente vea los equipos participantes de su campeonato | Presidente del campeonato | Colocando componentes tipo jTextField grande | Víctor | 0.5 | 2021-02-04 | Media | En proceso | Eligiendo la opción en el menú principal |  | Formulario de visualización de datos de un equipo
REQ004 | El programa deberá inscribir a los jugadores por cada equipo | Crear una venta para guardar 15 jugadores del equipo recién registrado | Para identificar a los jugadores ingresados con un respectivo equipo | Presidente del campeonato | Creando un cuadro modal subsiguiente de la ventana descrita en REQ003 | Erick | 1 | 2021-02-13 | Media | En proceso | Verificando los cambios realizados en el formulario de datos |  | Formulario de inscripción de jugadores
REQ005 | El programa deberá pagar las multas de sus tarjetas | Crear una ventana para el almacfenamiento de multas y vocalía | Para verificar las sanciones descritas de los jugadores y hacer respectivas acciones contables | Presidente del campeonato | Colocando componentes en el formulario, enlistando los jugadores con sus respectivas multas | Erick | 2021-05-01 | 2021-02-13 | Alta | En proceso | Verificando los cambios dentro del formulario al realizar los cambios |  | Formulario general de vocalías
REQ006 | El programa deberá iniciar con su respectivo usuario | Se crea una ventana al inicio del programa para dejar pasar a personal autorizado | Para verificar la veracidad del usuario que vaya a manipular el sistema | Presidente del campeonato | Creando una vista adicional que contenga un formulario de inicio sesión | Víctor | 0.5 | 2021-02-13 | Alta | Terminado | Mostrando el menú principal |  | Ventana de inicio sesión
REQ007 | El programa tiene que insertar el equipo registrado en un servidor remoto | La visualización de los datos almacenados en un servidor para ser administrado y mantenido | Para la consulta y almacenamiento de datos dentro de la aplicación | Administrador del negocio | Instalando un DBMS flexible orientado al ámbito web | Víctor | 2021-05-01 | 2021-02-13 | Alta | En proceso | Verificar mediante vistas en DBMS |  | Insserción equipo en el DBMS
REQ008 | El programa tiene que insertar los jugadores bajo el mismo equipo por el mismo seridor remoto | La visualización de los datos almacenados en un servidor para ser administrado y mantenido | Para la consulta y almacenamiento de datos dentro de la aplicación | Administrador del negocio | Instalando un DBMS flexible orientado al ámbito web | Víctor | 2021-05-01 | 2021-02-13 | Alta | En proceso | Verificar mediante vistas en DBMS﻿ |  | Inserción jugadores en el DBMS

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ002 |  | Presidente del campeonato |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 0.5 |  | Alta |  | Erick
| QUE | Crear un formulario que proporcione información importante del equipo |  | PARA QUE | Para que el usuario pueda ingresar los datos del equipo a jugar |  | COMO | Colocando componentes tipo jTextField y elementos de un formulario
| NOMBRE HISTORIA |  | Formulario de inscripción de equipos
| PRUEBA |  | Eligiendo la opción en el menú principal |  |  | COMENTARIOS | 0